## Interventions
ID intervention | Date de demande | Date prévue | Date de réalisation | Prestataire | SIRET | Ville | Type d'intervention | Responsable interne | Statut | Priorité | Durée prévue (h) | Durée réelle (h) | Montant HT | Taux TVA | Montant TVA | Montant TTC | Note qualité /5 | Conforme RGPD / sécurité | Commentaires | Retard (jours) | Écart de coût (h)
INT-2026-001 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Marie Dupont | 412 908 572 00018 | Paris | Maintenance informatique | Karim Lefebvre | Terminée | Haute | 8 | 8 | 1200 | 20% |  |  | 5 | Oui | Intervention conforme au devis.
INT-2026-002 | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Julien Martin | 523 741 896 00025 | Lyon | Nettoyage | Julie Roche | Terminée | Normale | 6 | 7 | 540 | 20% |  |  | 4 | Oui | Léger dépassement horaire.
INT-2026-003 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Sophie Bernard | 398 654 217 00031 | Marseille | Conseil RGPD | Sara Benali | Terminée | Urgente | 16 | 15 | 3200 | 20% |  |  | 5 | Oui | Audit RGPD complet réalisé.
INT-2026-004 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Thomas Leroy | 784 512 369 00042 | Toulouse | Réparation électrique | Paul Vidal | Terminée | Haute | 4 | 5 | 780 | 10% |  |  | 4 | Oui | Deux jours de retard, pièce manquante.
INT-2026-005 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Camille Moreau | 652 147 893 00056 | Bordeaux | Contrôle sécurité | Nadia Costa | Terminée | Normale | 8 | 8 | 1450 | 20% |  |  | 5 | Oui | Rapport de contrôle transmis.
INT-2026-006 | 2026-04-14 | 2026-04-28 |  | Nicolas Petit | 321 654 987 00063 | Lille | Plomberie | Paul Vidal | En retard | Urgente | 5 | 0 | 620 | 10% |  |  |  | Non | Fuite urgente, prestataire injoignable.
INT-2026-007 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Léa Roux | 845 963 217 00077 | Nantes | Formation | Julie Roche | Terminée | Normale | 14 | 14 | 2800 | 20% |  |  | 5 | Oui | Formation Excel niveau avancé.
INT-2026-008 | 2026-05-18 | 2026-06-05 |  | Antoine Girard | 563 289 741 00084 | Strasbourg | Maintenance informatique | Karim Lefebvre | En cours | Haute | 10 | 6 | 1500 | 20% |  |  |  | Oui | Migration serveur en cours.
INT-2026-009 | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | Chloé Faure | 697 415 283 00092 | Rennes | Nettoyage | Nadia Costa | Annulée | Basse | 4 | 0 | 360 | 20% |  |  |  | Non | Annulée à la demande du client.
INT-2026-010 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  | Maxime André | 914 726 358 00105 | Montpellier | Conseil RGPD | Sara Benali | Planifiée | Normale | 12 | 0 | 2400 | 5.5% |  |  |  | Oui | Mise en conformité registre des traitements.
TOTAUX / INDICATEURS
Durée moyenne réelle (h)
Interventions terminées
Taux de conformité
Formulas:
Retard (jours) = IF(AND([Statut]<>"Terminée",[Date prévue]<TODAY()),TODAY()-[Date prévue],IF(AND([Date de réalisation]<>"",[Date de réalisation]>[Date prévue]),[Date de réalisation]-[Date prévue],0))

## Tableau de bord
Tableau de bord — Suivi des interventions prestataires
Indicateurs clés | Synthèse par statut |  |  | Évolution mensuelle (date prévue)
Nombre total d'interventions | Statut | Nombre |  | Mois | Nombre d'interventions
Interventions terminées | Planifiée |  |  | Janvier
Interventions en retard | En cours |  |  | Février
Budget total HT | Terminée |  |  | Mars
Budget total TTC | Annulée |  |  | Avril
Note qualité moyenne | En retard |  |  | Mai
Taux de conformité |  |  |  | Juin
Coût moyen par intervention
Synthèse par prestataire
| Prestataire | Ville | Montant HT
Marie Dupont
Julien Martin
Sophie Bernard
Thomas Leroy
Camille Moreau
Nicolas Petit
Léa Roux
Antoine Girard
Chloé Faure
Maxime André

## Référentiels
Référentiels — Prestataires et listes de validation
Prestataire | SIRET | Ville | Spécialité | Listes de validation
Marie Dupont | 412 908 572 00018 | Paris | Maintenance informatique | Statuts | Priorités | Taux TVA | Conformité | Types d'intervention
Julien Martin | 523 741 896 00025 | Lyon | Nettoyage | Planifiée | Basse | 5.5% | Oui | Maintenance informatique
Sophie Bernard | 398 654 217 00031 | Marseille | Conseil RGPD | En cours | Normale | 10% | Non | Nettoyage
Thomas Leroy | 784 512 369 00042 | Toulouse | Réparation électrique | Terminée | Haute | 20% |  | Conseil RGPD
Camille Moreau | 652 147 893 00056 | Bordeaux | Contrôle sécurité | Annulée | Urgente |  |  | Réparation électrique
Nicolas Petit | 321 654 987 00063 | Lille | Plomberie | En retard |  |  |  | Contrôle sécurité
Léa Roux | 845 963 217 00077 | Nantes | Formation |  |  |  |  | Plomberie
Antoine Girard | 563 289 741 00084 | Strasbourg | Maintenance informatique |  |  |  |  | Formation
Chloé Faure | 697 415 283 00092 | Rennes | Nettoyage
Maxime André | 914 726 358 00105 | Montpellier | Conseil RGPD