## Suivi_Projet
ID Tâche | Projet | Phase | Tâche | Responsable | Ville | Date début | Date fin prévue | Date fin réelle | Statut | Priorité | Charge prévue (h) | Charge réelle (h) | Coût prévu (€) | Coût réel (€) | Avancement (%) | Écart délai (j) | Écart coût (€) | Reste à faire (%) | Commentaire
T-001 | Refonte site web | Cadrage | Réunion de lancement | Marie | Paris | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 2026-01-09 | Terminé | Haute | 8 | 7 | 1200 | 1100 | 100 |  |  |  | RAS
T-002 | Refonte site web | Conception | Maquettes UX/UI | Sophie | Lyon | 2026-01-12 | 2026-02-07 | 2026-02-10 | Terminé | Haute | 40 | 45 | 6000 | 6800 | 100 |  |  |  | Légère extension
T-003 | Refonte site web | Développement | Intégration front-end | Julien | Nantes | 2026-02-10 | 2026-03-28 |  | En cours | Haute | 80 | 60 | 12000 | 9500 | 75 |  |  |  | Bonne progression
T-004 | Déploiement CRM | Cadrage | Analyse des besoins | Thomas | Bordeaux | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2026-01-24 | Terminé | Moyenne | 16 | 18 | 2400 | 2700 | 100 |  |  |  | Périmètre élargi
T-005 | Déploiement CRM | Déploiement | Paramétrage et migration data | Nicolas | Toulouse | 2026-02-03 | 2026-03-15 |  | En retard | Haute | 60 | 40 | 9000 | 6200 | 55 |  |  |  | Retard migration
T-006 | Migration ERP | Tests | Recette fonctionnelle | Camille | Marseille | 2026-03-02 | 2026-04-12 |  | En cours | Haute | 50 | 20 | 7500 | 3200 | 40
T-007 | Mise en conformité RGPD | Formation | Sensibilisation équipes | Léa | Lille | 2026-02-17 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | Terminé | Moyenne | 24 | 22 | 3600 | 3400 | 100 |  |  |  | Bien reçu
T-008 | Mise en conformité RGPD | Déploiement | Mise à jour politique données | Antoine | Strasbourg | 2026-03-10 | 2026-04-30 |  | En cours | Haute | 30 | 10 | 4500 | 1800 | 30 |  |  |  | En attente validation
T-009 | Lancement nouvelle offre | Conception | Création offre commerciale | Chloé | Rennes | 2026-04-01 | 2026-05-15 |  | En cours | Basse | 20 | 5 | 3000 | 800 | 20
T-010 | Migration ERP | Déploiement | Mise en production ERP | Maxime | Montpellier | 2026-05-02 | 2026-06-30 |  | À faire | Haute | 90 | 0 | 13500 | 0 | 0 |  |  |  | Planifié

## Synthèse
Tableau de Bord — Suivi de Projet
Indicateurs Clés de Performance (KPI)
Nb total de tâches
Tâches terminées
Tâches en cours
Tâches en retard
Tâches À faire
Avancement moyen (%)
Coût prévu total (€)
Coût réel total (€)
Écart de coût total (€)
Charge prévue totale (h)
Charge réelle totale (h)
Répartition par Statut |  |  | Répartition par Priorité
Statut | Nb Tâches | % du Total | Priorité | Nb Tâches | % du Total
Terminé |  |  | Haute
En cours |  |  | Moyenne
En retard |  |  | Basse
À faire
Suivi par Phase
Phase | Nb Tâches | Coût prévu (€) | Coût réel (€) | Avancement moy (%) | Écart coût (€)
Cadrage
Conception
Développement
Tests
Déploiement
Formation

## Graphiques
Graphiques — Tableau de Bord Projet
| Statut | Nb Tâches | Priorité | Nb Tâches | Phase | Charge prévue (h) | Charge réelle (h)
| Terminé |  | Haute |  | Cadrage
| En cours |  | Moyenne |  | Conception
| En retard |  | Basse |  | Développement
| À faire |  |  |  | Tests
Déploiement
Formation
| Responsable | Avancement moy (%)
Marie
Sophie
Julien
Thomas
Nicolas
Camille
Léa
Antoine
Chloé
Maxime

## Instructions
Guide d'utilisation — Tableau de Suivi de Projet
FEUILLES DU CLASSEUR
Suivi_Projet | Saisie principale des tâches. Renseignez chaque ligne pour une tâche.
Synthèse | Tableau de bord automatique avec KPI, répartitions et suivi par phase.
Graphiques | Visuels automatiques (histogramme, camembert, barres, courbe).
Instructions | Ce guide d'utilisation.
COLONNES — SAISIE OBLIGATOIRE
ID Tâche | Identifiant unique (ex : T-001). Ne pas modifier une fois saisi.
Projet | Nom du projet auquel appartient la tâche.
Phase | Phase du projet : Cadrage, Conception, Développement, Tests, Déploiement, Formation.
Tâche | Description courte et claire de la tâche.
Responsable | Prénom du responsable de la tâche.
Ville | Ville du responsable ou du site concerné.
Date début | Date de début au format JJ/MM/AAAA.
Date fin prévue | Date de fin planifiée au format JJ/MM/AAAA.
Date fin réelle | Date de fin effective (laisser vide si non terminé).
Statut | Sélectionner via la liste déroulante : À faire / En cours / En retard / Terminé.
Priorité | Sélectionner via la liste déroulante : Haute / Moyenne / Basse.
COLONNES — CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT
Écart délai (j) | Calculé automatiquement : Date fin réelle − Date fin prévue. Positif = retard.
Écart coût (€) | Calculé automatiquement : Coût réel − Coût prévu. Positif = dépassement.
Reste à faire (%) | Calculé automatiquement : 100 − Avancement (%).
CONVENTIONS DE STATUT
À faire | La tâche n'a pas encore démarré.
En cours | La tâche est en cours de réalisation.
En retard | La tâche dépasse sa date de fin prévue sans être terminée.
Terminé | La tâche est achevée à 100 %.
CODES COULEURS
Jaune pâle (#FFFBEB) | Cellule à renseigner manuellement.
Rouge (#DC2626) | Tâche en retard ou dépassement de coût / délai.
Vert (#D1FAE5) | Tâche terminée ou avancement à 100 %.
Bleu nuit (#1E293B) | En-têtes de colonnes.
Rouge foncé (#C8102E) | Sections et sous-en-têtes.
FORMATS
Dates | Utiliser le format JJ/MM/AAAA (ex : 15/03/2026).
Montants | Saisir en chiffres sans symbole € (ex : 1500). Le format s'applique automatiquement.
Avancement (%) | Saisir un entier entre 0 et 100 (ex : 75 pour 75 %).
Charges (h) | Nombre d'heures en chiffres entiers (ex : 40).